## Plan przedmiotu
lab/wyk | nr | czas | temat | cel zajęć | ocena studenta | prework | detale zajęć | dependencje
Lab | 1 | 4 | Intel Galileo Workshop - konfiguracja środowiska | uruchomiona konfiguracja sprzetowa wgrana poprawna wersja FW getdeviceID passed ping do komponentów passed | czy wszystkie testy passed | zapoznanie z dokumentami jak zestawic galileo (youtube?) | zapoznanie z platforma | Specyfikacja produktu Konfiguracja HW Spec Galileo Spec Sensorów działający FW interfejsy komunikacji
Lab | 2 | 4 | Specyfikacja testowa / Testy manualne | na co zwracac uwage piszac test spec wystawianie defektów exploratory testing (nowe testy) | ocena test spec'a ocena defektów | lab 1 (jeśli nie jest ready student musi uzupelnic) napisac test spec | test spec wybranej funkcjonalnosci w oparciu o przykladowy test spec jednej z funkcji wykonanie i zaraportowanie testów / wystawienie defektów | wymagania przykładowy test spec bugzilla
Lab | 3 | 4 | Testy automatyczne | integracja skryptów i raportowanie wyników | jakosc skryptów znalezione defekty | zapoznanie się ze srodowiskiem testowym przygotowanie skryptów na podstawie test spec'a | implementacja skryptów i dodanie do repo wykonywanie i analiza wyników raportowanie defektów | środowisko testowe przykladowe testy repo testów remote connection
Lab | 4 | 4 | Testy automatyczne | integracja skryptów i raportowanie wyników stworzenie BVT | jakosc skryptów znalezione defekty | zapoznanie się ze srodowiskiem testowym przygotowanie skryptów na podstawie test spec'a | implementacja skryptów i dodanie do repo wykonywanie i analiza wyników raportowanie defektów | środowisko testowe przykladowe testy repo testów remote connection
Lab | 5 | 4 | Bugscrub / konfiguracja środowiska dev i zapoznanie z kodem | ustalenie wspolnej listy defektów podział między grupy dostarczenie "require info " | jakość opisów testów |  |  | repo kodu build system BVT
Lab | 6 | 4 | Debuggowanie i fixowanie defektów | zlokalizowanie i zafixowanie przydzielonych defektów, commit do wspólnego repo | ile defektów fixed / jakość fixów ? | analiza defektów / statyczna analiza kodu / metody debuggowania
Lab | 7 | 4 | Debuggowanie i fixowanie defektów | zlokalizowanie i zafixowanie przydzielonych defektów, commit do wspólnego repo | ile defektów fixed / jakość fixów ? | analiza defektów / statyczna analiza kodu / metody debuggowania
Lab | 8 | 4 | Change management / test driven dev - przygotowanie testów | przygotowanie API i uruchomienie testów |  | przygotowanie test spec'a i skryptów | sprawdzenie droznosci testów API powinno działać / funkcje blednie lub wcale | definicja Crów
Lab | 9 | 4 | Change management / implementacja feature'a | napisanie i bugfixing w oparciu o testy, commit do wspolnego kodu | zero defects | gotowe testy i koncepcja implementacji feature'a | implementacja funkcji w taki sposób aby przeszła testy
Lab | 10 | 4 | Regression testing | uruchomienie i raport testów defektów po stworzeniu finalnej wersji | fixy dzialaja
???
Wykład | 1 | 2 | Systemy wbudowane - HW + SW
Wykład | 2 | 2 | Architektury systemów wbudowanych
Wykład | 3 | 2 | Cykl rozwoju systemu wbudowanego
Wykład | 4 | 2 | Agile
Wykład | 5 | 2 | Specyfikacja wymagań
Wykład | 6 | 2 | Scenariusze testowe
Wykład | 7 | 2 | Metryki jakości oprogramowania
Wykład | 8 | 2 | Dokumentacja
Wykład | 9 | 2 | Tworzenie testów
Wykład | 10 | 2 | Automatyzacja procesu testowego
Wykład | 11 | 2 | Bezpieczeństwo w systemach wbudowanych
Wykład | 12 | 2 | Proces wprowadzania zmian

## Project plan
deadline | faza | milestone | taski | Intel czy UG | effort est [manweeks] | effor real | owner (osoba) | comments / questions
Q2'15 | koncepca/formalnosci | biurokracja | umowa z ug | Intel | - |  | Jan
Q2'15 | koncepca/formalnosci | specyfikacja produktu | analiza jaki projekt (projekty) z przykładowych można zaadaptowac do naszych potrzeb | Intel | 0.5 | 0.5 | Marek | Marek zasugerował aby przerobić gotowca, wstrzyknąć błędy, dopisać dokumenty i wymagania ewentualnie połączyć kilka w jeden
Q2'15 | koncepca/formalnosci | specyfikacja produktu | co chcemy testowac / zarys produktu | Intel | 0.5 | 0.5
Q2'15 | koncepca/formalnosci | specyfikacja produktu | jakie defekty wrzucimy ? | Intel | 0.5 | 0.5
Q2'15 | koncepca/formalnosci | wymagania |  | Intel | 0.5 | 0.5
Q2'15 | koncepca/formalnosci | specyfikacja CRów |  | Intel | 0.5 | 0
Q2'15 | koncepca/formalnosci | koncepcja srod test |  | Intel | 0.5 | 0.5 | Stach | czy można użyć jakiegos gotowego środowiska ?
Q2'15 | koncepca/formalnosci | jaki HW musi kupic UG |  | Intel | 0.5 | 0.5
Q2'15 | koncepca/formalnosci | repo testow / kodu / raportowanie def |  | UG
Q2'15 | koncepca/formalnosci | buildowanie |  | UG
Q3'15 | implementacja | przygotowanie wykładów | Systemy wbudowane - HW + SW | Intel | 0.5 |  |  | Reuse of existing materials (ETI)
Q3'15 | implementacja | przygotowanie wykładów | Architektury systemów wbudowanych | Intel | 1
Q3'15 | implementacja | przygotowanie wykładów | Cykl rozwoju systemu wbudowanego | Intel | 1
Q3'15 | implementacja | przygotowanie wykładów | Agile | UG & Intel | 0.5 |  |  | Reuse of existing materials
Q3'15 | implementacja | przygotowanie wykładów | Specyfikacja wymagań | UG & Intel | 1
Q3'15 | implementacja | przygotowanie wykładów | Scenariusze testowe | UG & Intel | 1
Q3'15 | implementacja | przygotowanie wykładów | Metryki jakości oprogramowania | UG | 1
Q3'15 | implementacja | przygotowanie wykładów | Dokumentacja | Intel | 0.5 |  |  | Reuse of existing materials (ETI)
Q3'15 | implementacja | przygotowanie wykładów | Tworzenie testów | UG & Intel | 1
Q3'15 | implementacja | przygotowanie wykładów | Automatyzacja procesu testowego | UG & Intel | 1
Q3'15 | implementacja | przygotowanie wykładów | Bezpieczeństwo w systemach wbudowanych | Intel | 1
Q3'15 | implementacja | przygotowanie wykładów | Proces wprowadzania zmian | Intel | 1
Q3'15 | implementacja | dzialajacy fw | uruchomienie gotowca | Intel | 1 | 1
Q3'15 | implementacja | dzialajacy FW | wstrzykniecie bledow | Intel | 4 | 4 |  | Reuse of existing Galileo example project + defect injection
Q3'15 | implementacja | dzialajacy FW (CRy) |  | Intel | 1 | 0
Q3'15 | implementacja | dzialajacy FW (CRy) - dokumentacja |  | Intel | 0.5 | 0
Q3'15 | implementacja | interfejsy komunikacji |  | Intel | 3 | 0 | ug | RS, ethernet, I2C, SPI
Q3'15 | implementacja | bugzilla |  | UG
Q3'15 | implementacja | srodowisko testowe | test spec | Intel | 1 | 0.5 | ug
Q3'15 | implementacja | srodowisko testowe | srodowisko testowe | Intel | 4 | 1 | ug
Q3'15 | implementacja | srodowisko testowe | przykladowe skrypty | Intel | 3 | 1 | ug
Q3'15 | implementacja | srodowisko HW | konfiguracja pctów, drivery do galileo, srodowisko programistyczne, debuggoe | UG
Q3'15 | implementacja | speci HW |  | UG
Q3'15 | implementacja | repo testów / kodu |  | UG
Q3'15 | implementacja | build system |  | UG
Q3'15 | implementacja | remote connection |  | UG & Intel | 2 | 0
Q4'15 | testy | testowe laborki |  | UG & Intel | 4 | 0
Q1'16 | wdrożenie |  |  | UG & Intel | 3 | 3 |  | Enabling infrastructure, configuring dev environments on lab PCs, Git & BugZilla integration etc
[5 empty] | 40.5 | 13.5